## 시트1
| 주제 ID | 주제명 | 에픽 ID | 에픽명 | 스토리 ID | 스토리 | 중요도 | 우선순위 | 추정 작업량 | 진도
일반 사용자 | U-008 | 피싱/스미싱 탐지 | E-1 | 본문 분석 | S1-1 | 사용자는 이메일 본문 내 URL이 피싱 의심일 경우 자동으로 탐지 및 표기되길 원한다 | 매우 높음 | 1 | 1일 | 0
시스템(내부) |  |  |  | 실시간 차단 | S1-2 | 시스템은 의심 URL 클릭시 접속을 차단하고 경고 메시지를 제공해야한다. | 매우 높음 | 1 | 1일 | 0
외부 API |  |  |  | 외부 연동 | S1-3 | 시스템은 외부 피싱 DB/LLM API와 연동하여 탐지 정확도를 높인다. | 높음 | 2 | 2일 | 0
시스템 | U-009 | 악성 첨부 파일 탐지 | E-2 | 메일 선택 | S2-1 | 사용자는 읽고 싶은 메일을 선택한다. | 높음 | 2 | 2일 | 0
외부 API |  |  |  | Hash 연산 | S2-2 | 시스템은 사용자가 선택한 메일의 첨부파일의 Hash값을 계산해야한다. | 매우 높음 | 1 | 3일 | 0
일반 사용자 |  |  |  | 외부 API 연동 | S2-3 | 시스템은 Hash값(MD5/SHA256 등)을 Virus Total API에 전송해야한다. | 매우 높음 | 1 | 1일 | 0
|  |  |  | 첨부파일 정보수집 | S2-4 | Viust Total API에서 첨부파일 해시값에 대응되는 JSON DATA 받아온다. | 매우 높음 | 1 | 1일 | 0
|  |  |  | GUI제공 | S2-5 | 시스템은 받아온 DATA를 사용자에게 GUI를 통해 제공해야한다. | 보통 | 3 | 3일 | 0
시스템 | U-010 | 경고 알림 | E-3 | 피싱/스미싱 탐지 | S3-1 | 시스템은 스미싱, 피싱 여부 가능성을 기준으로 하여 안전, 의심, 경고 표시를 제공한다. | 보통 | 3 | 3일 | 0
|  |  |  | 악성 첨부파일 탐지 | S3-2 | 시스템은 수신한 이메일의 제목, 본문 등을 바탕으로 피싱 혹은 스미싱 / 악성파일 첨부 가능성이 있는지 판단 가능해야 한다. | 매우높음 | 1 | 1일 | 0
|  |  |  | 결과 제공 | S3-3 | 시스템은 사용자에게 검진 결과를 보고서 형식으로 제공한다. | 보통 | 3 | 3일 | 0
일반 사용자 | U-001 | 회원 정보 관리 | E-4 | 회원 정보 입력 | S4-1 | 사용자는 사용할 ID, 비밀번호, 이메일을 작성한다. | 매우 높음 | 1 | 1일 | 0
시스템 |  |  |  | 본인인증 메일 발송 | S4-2 | 시스템은 사용자가 입력한 이메일로 본인인증 메일을 발송한다. | 보통 | 3 | 2일 | 0
|  |  |  | 본인인증 확인 | S4-3 | 사용자는 메일로 받은 본인인증 코드를 입력하고 인증받는다. | 보통 | 3 | 3일 | 0
|  |  |  | 새로운 회원 정보 저장 | S4-4 | 시스템은 사용자가 입력한 정보들을 바탕으로 최종적으로 새로운 사용자로 등록한다. | 매우 높음 | 2 | 2일 | 0
|  |  |  | 기존회원 정보 삭제 | S4-5 | 사용자가 등록된 자신의 정보 및 계정을 삭제한다. | 보통 | 3 | 2일 | 0
|  |  |  | 기존 회원 정보 수정 | S4-6 | 시스템은 사용자의 등록된 자신의 정보 수정 요청을 바탕으로 정보 수정을 진행한다. | 보통 | 3 | 2일 | 0
일반 사용자 | U-002 | 사용자 정보/환경 관리 | E-5 | 사용자 환경 설정 | S5-1 | 사용자가 기능별 적용 여부를 선택하고 등록한다. | 낮음 | 4 | 1일 | 0
시스템(내부) |  |  |  | 사용자 정보 열람 | S5-2 | 사용자가 등록된 자신의 정보를 열람한다. | 낮음 | 4 | 1일 | 0
|  |  |  | 알림/경고 설정 | S5-3 | 악성 첨부 파일 발견 시 알림 옵션을 설정한다 | 낮음 | 4 | 2일 | 0
일반 사용자 | U-011 | 수신 메일 관리 | E-6 | 메일 선택 | S6-1 | 사용자가 조작하고 싶은 메일을 선택(체크박스와 같은 형태)한다. | 보통 | 3 | 1일 | 0
시스템(외부 API) |  |  |  | 메일 열람 | S6-2 | 사용자가 선택한 메일의 본문과 파일 첨부 여부를 열람한다. | 높음 | 2 | 2일 | 0
시스템(내부) |  |  |  | 메일 삭제 | S6-3 | 사용자가 선택한 메일을 시스템에서 삭제한다. | 보통 | 3 | 1일 | 0
|  |  |  | 메일 검색 | S6-4 | 사용자가 특정 메일(보낸사람, 제목 키워드 등)만 입력해서 검사 결과를 확인한다. | 보통 | 3 | 2일 | 0
|  |  |  | 메일 필터링 | S6-5 | 사용자가 선택한 특정 카테고리별로 메일을 분류해 보여준다. | 보통 | 3 | 2일 | 0
|  |  |  | 메일 동기화 | S6-6 | 사용자의 메일 계정에서 메일을 가져와 시스템 DB에 저장한다. | 매우 높음 | 1 | 3일 | 0
|  |  |  | 메일 검사 이력 조회 | S6-7 | 시스템은 특정 메일에 대한 검사 완료 여부에 따른 분류 목록을 제공한다. | 높음 | 2 | 3일 | 0
일반 사용자 | U-015 | 시스템 업데이트/유지보수 | E-7 | 보안 패치 관리 | S7-1 | 최신 보안 패치를 적용하여 시스템을 안전하게 유지한다 | 높음 | 2 | 3일 | 0
시스템(내부) |  |  |  | 외부 API 키 관리 | S7-2 | 외부 API 키를 갱신 및 재발급하여 서비스 중단을 방지한다 | 높음 | 2 | 2일 | 0
|  |  |  | 업데이트 | S7-3 | 탐지 엔진(오픈 소스/외부 서비스)을 최신 버전으로 업데이트하여 탐지 정확도를 유지한다 | 높음 | 2 | 2일 | 0
일반 사용자 | U-018 | 문의 관리 | E-8 | 사용자 문의 | S8-1 | 서비스 이용 중 궁금한 점이나 불편한 사항을 고객센터에 문의한다. | 낮음 | 4 | 1일 | 0
시스템(내부) |  |  |  | 고객 문의 응대(운영자) | S8-2 | 접수된 회원 문의에 답변하고 처리한다. | 낮음 | 4 | 2일 | 0
시스템 운영자