## 시트2
스프린트 ID | 에픽 ID | 스토리 ID | 유저 스토리 | 태스크 ID | 태스크명 | 소요기술 | 담당자 | 종료예정일 | 진도 | 진행도
SP001 | E-1 | S1-1 | 사용자는 이메일 본문 내 URL이 피싱 의심일 경우 자동으로 탐지 및 표기되길 원한다 | T1-1 | 메일 DB에 저장된 본문에서 URL 분류 | Java / DB | 고재현 |  | 0 | 0 | 진행사항 없음
|  |  |  | T1-2 | Mail API 연동 (Gmail, Naver) | Java / Google Open API / Naver IMAP,POP3 |  |  | 0 | 1 | 조사중
|  |  |  | T1-3 | UI 디자인 | React / html |  |  | 0 | 2 | 구현중
|  |  |  | T1-4 | 탐지 결과 인터페이스 표기 기능구현 | React / html |  |  | 0 | 3 | 테스트
|  |  |  | T1-5 | 관리/피드백 루프 구축 |  |  |  | 0 | 4 | 구현완료
|  | S1-2 | 시스템은 의심 URL 클릭시 접속을 차단하고 경고 메시지를 제공해야한다. | T2-1 | URL 차단 로직 구현 | Java Spring Boot | 전영우 |  | 0
|  |  |  | T2-2 | 경고 메세지 팝업 알림 | React / html |  |  | 0
|  |  |  | T2-3 | URL 의심 여부 판별 | Java Spring Boot |  |  | 0
|  |  |  | T2-5 | URL 접속 허용 | Java Spring Boot |  |  | 0
|  |  |  | T2-6 | URL 접속 차단 | Java Spring Boot |  |  | 0
|  | S1-3 | 시스템은 외부 피싱 DB/LLM API와 연동하여 탐지 정확도를 높인다. | T3-1 | 메일 본문/제목 분석용 LLM 모델 설정 | 조사 후 선정 | 고재현 + 전영우 |  | 1
|  |  |  | T3-2 | 메일 한국어 데이터셋 확보 | AI Hub/Kaggle/Hugging Space |  |  | 1
|  |  |  | T3-3 | LLM 모델 학습 | Python |  |  | 0
|  |  |  | T3-4 | 어플리케이션과 상호작용 위한 API 구현 | Java Spring Boot |  |  | 0
| E-2 | S2-1 | 사용자는 읽고 싶은 메일을 선택한다. | T4-1 | 수신된 메일 목록 화면 구현(UI) | React / html | 심수민 |  | 0
|  |  |  | T4-2 | 메일 목록에서 클릭 이벤트 구현 | React / html |  |  | 0
|  |  |  | T4-3 | 선택한 메일의 정보(첨부파일 유무, 본문 글)분석 로직 구현 | Java |  |  | 0
|  | S2-2 | 시스템은 사용자가 선택한 메일의 첨부파일의 Hash값을 계산해야한다. | T5-1 | 첨부파일 정보 판별(압축파일/실행파일/문서파일 등 구분) | Java |  |  | 0
|  |  |  | T5-2 | 첨부파일 종류에 따른 처리 로직 구현(압축파일과 그외 파일일 경우로 분기) | Java |  |  | 0
|  |  |  | T5-3 | 파일 Hash 연산 수행 및 저장 | Java Spring Boot |  |  | 0
|  |  |  | T5-4 | 압축파일 내부 정보 파싱(파일명 등) | Java Spring Boot |  |  | 0
|  | S2-3 | 시스템은 Hash값(MD5/SHA256 등)을 Virus Total API에 전송해야한다. | T6-1 | 파일 악성 판단 기준 설정 | 검색/Virus Total docs |  |  | 0
|  |  |  | T6-2 | Virus Total API 연동 | Java Spring Boot |  |  | 0
|  |  |  | T6-3 | 악성 파일 판단에 필요한 데이터 파싱 | Java Spring Boot |  |  | 0
|  | S2-4 | Viust Total API에서 첨부파일 해시값에 대응되는 JSON DATA 받아온다. | T7-1 | 메일 정보 db연동 | Java Spring Boot |  |  | 0
|  |  |  | T7-2 | 판단 기준에 따른 결과 제공 로직 구현 | Java Spring Boot |  |  | 0
|  | S2-5 | 시스템은 받아온 DATA를 사용자에게 GUI를 통해 제공해야한다. | T8-1 | 첨부파일 검사중 UI 구현 | React / html |  |  | 0
|  |  |  | T8-2 | 첨부파일 검사 완료/결과별 UI 구현 | React / html |  |  | 0
|  |  |  | T8-3 | 첨부파일 다운로드 경고 구현 | React / html |  |  | 0
|  |  |  | T8-4 | 검사 결과와 UI 연동 | React / html |  |  | 0
| E-4 | S4-1 | 사용자는 사용할 ID, 비밀번호, 이메일을 작성한다. | T9-1 | 회원가입 페이지 UI 디자인 | React / html | 추후 지정 예정 | 추후 지정 (다음 스프린트) | 0
|  |  |  | T9-2 | ID, 비밀번호 및 이메일 등록 기능 구현 | Java Spring Boot |  |  | 0
|  |  |  | T9-3 | db 스키마 구축 및 연동 | Java / DB |  |  | 0
|  |  |  | T9-4 | 개인정보 보호 위한 정보 보안 처리 (암호화 알고리즘) | Java |  |  | 0
|  | S4-2 | 시스템은 사용자가 입력한 이메일로 본인인증 메일을 발송한다. | T10-1 | 본인인증 메일 생성 및 발송 기능 구현 | Java |  |  | 0
|  |  |  | T10-2 | 발송 내역 및 상태 기록 기능 구현 | Java |  |  | 0
|  | S4-3 | 사용자는 메일로 받은 본인인증 코드를 입력하고 인증받는다. | T11-1 | 발급된 코드와 일치 여부 확인 (유효기간 포함) | Java |  |  | 0
|  |  |  | T11-2 | 인증 실패 시 오류 안내 | Java Spring Boot +React |  |  | 0
|  | S4-4 | 시스템은 사용자가 입력한 정보들을 바탕으로 최종적으로 새로운 사용자로 등록한다. | T12-1 | 성공/실패 결과 출력 기능 구현 | Java Spring Boot +React |  |  | 0
|  |  |  | T12-2 | 사용자 계정 활성화 처리 기능 구현 | Java Spring Boot |  |  | 0
|  | S4-5 | 사용자가 등록된 자신의 정보 및 계정을 삭제한다. | T13-1 | 계정 삭제창 UI 디자인 | React / html |  |  | 0
|  |  |  | T13-2 | 계정 삭제 처리 구현 | Java Spring Boot |  |  | 0
|  |  |  | T13-3 | 사용자 본인 확인(비밀번호 재입력, 2차 인증 등) |  |  |  | 0
|  | S4-6 | 시스템은 사용자의 등록된 자신의 정보 수정 요청을 바탕으로 정보 수정을 진행한다. | T14-1 | 회원정보 UI 디자인 | React / html |  |  | 0
|  |  |  | T14-2 | 계정정보 수정 처리 구현 | Java Spring Boot |  |  | 0
|  |  |  | T14-3 | 개인정보 보호 위한 정보 보안 처리 (암호화 알고리즘) | Java |  |  | 0
0
| E-3 | S3-1 | 시스템은 스미싱, 피싱 여부 가능성을 기준으로 하여 안전, 의심, 경고 표시를 제공한다. | T15-1 | 탐지 기준 정의 | 추후 지정 예정 |  |  | 0
|  |  |  | T15-2 | 탐지 결과 매핑 | 추후 지정 예정 |  |  | 0
|  |  |  | T15-3 | GUI에 색상표시 | React / html |  |  | 0
|  | S3-2 | 시스템은 수신한 이메일의 제목, 본문 등을 바탕으로 피싱 혹은 스미싱/악성파일 첨부 가능성을 판단해야한다. | T16-1 | 이메일 제목/본문 분석 (피싱 키워드 탐지) | 추후 지정 예정 |  |  | 0
|  |  |  | T16-2 | 첨부파일 데이터 검사 | 추후 지정 예정 |  |  | 0
|  |  |  | T16-3 | 악성 패턴 룰 기반 탐지 | 추후 지정 예정 |  |  | 0
|  | S3-3 | 시스템은 사용자에게 검진 결과를 보고서 형식으로 제공한다. | T17-1 | 탐지 결과 요약 리포트 생성 | 추후 지정 예정 |  |  | 0
|  |  |  | T17-2 | PDF 리포트 생성 기능 | 추후 지정 예정 |  |  | 0
|  |  |  | T17-3 | 사용자 UI에서 다운로드 제공 | React / html |  |  | 0
| E-5 | S5-1 | 사용자가 기능별 적용 여부를 선택하고 등록한다 | T18-1 | 환경 설정 UI 제공 | React / html |  |  | 0
|  |  |  | T18-2 | 환경 설정 DB저장 | Java springboot |  |  | 0
|  |  |  | T18-3 | 기능 적용 여부 반영 | 추후 지정 예정 |  |  | 0
|  | S5-2 | 사용자가 등록된 자신의 정보를 열람한다. | T19-1 | 사용자 정보 조회 API 구현 | 추후 지정 예정 |  |  | 0
|  |  |  | T19-2 | 프론트엔드 마이페이지 UI제공 | React / html |  |  | 0
|  | S5-3 | 악성 첨부 파일 발견 시 알림 옵션을 설정한다. | T20-1 | 알림 옵션 UI 제공 | React / html |  |  | 0
|  |  |  | T20-2 | 알림 설정 DB 저장 | Java springboot |  |  | 0
| E-6 | S6-1 | 사용자가 조작하고 싶은 메일을 선택한다. | T21-1 | 메일 리스트 UI(체크박스 포함) | React / html |  |  | 0
|  |  |  | T21-2 | 선택한 메일 ID전달 | 추후 지정 예정 |  |  | 0
|  | S6-2 | 사용자가 선택한 메일의 본문과 파일 첨부 여부를 열람한다. | T22-1 | 메일 본문/헤더 조회 | Java springboot |  |  | 0
|  |  |  | T22-2 | 첨부파일 여부 표시 | React / html |  |  | 0
|  | S6-3 | 사용자가 선택한 메일을 시스템에서 삭제한다. | T23-1 | 메일 삭제 API 구현 | React / html |  |  | 0
|  |  |  | T23-2 | UI에서 삭제 버튼 제공 | React / html |  |  | 0
|  | S6-4 | 사용자가 특정 메일(보낸사람, 제목 키워드 등)만 입력해서 검사 결과를 확인한다. | T24-1 | 검색 API 구현 | Java springboot |  |  | 0
|  |  |  | T24-2 | 검색 결과 UI 제공 | React / html |  |  | 0
|  | S6-5 | 사용자가 선택한 특정 카테고리별로 메일을 분류해 보여준다. | T25-1 | 필터 옵션 UI | React / html |  |  | 0
|  |  |  | T25-2 | 필터링 API 구현 | Java springboot |  |  | 0
|  | S6-6 | 사용자의 메일 계정에서 메일을 가져와 시스템 DB에 저장한다. | T26-1 | IMAP/POP3 연결 및 메일 가져오기 | Java springboot, Mail API |  |  | 0
|  |  |  | T26-2 | 가져온 메일 DB저장 | Java springboot |  |  | 0
|  | S6-7 | 시스템은 특정 메일에 대한 검사 완료 여부에 따른 분류 목록을 제공한다. | T27-1 | 검사 이력 테이블 설계 및 저장 | 추후 지정 예정 |  |  | 0
|  |  |  | T27-2 | 이력조회 API/UI 제공 | React / html |  |  | 0
0
| E-7 | S7-1 | 최신 보안 패치를 적용하여 시스템을 안전하게 유지한다 | T28-1 | 보안 패치 업데이트 확인 기능 | 추후 지정 예정 |  |  | 0
|  |  |  | T28-2 | 최신 업데이트 적용 기능 | 추후 지정 예정 |  |  | 0
|  |  |  | T28-3 | 업데이트 후 정상 작동 여부 및 탐지 성능 검증 기능 | 추후 지정 예정 |  |  | 0
|  | S7-2 | 외부 API 키를 갱신 및 재발급하여 서비스 중단을 방지한다 | T29-1 | 외부 API 키의 만료 일정 관리 기능 | 추후 지정 예정 |  |  | 0
|  |  |  | T29-2 | API 키 갱신 및 재발급 요청 기능 | 추후 지정 예정 |  |  | 0
|  |  |  | T29-3 | 키 교체 및 보안 관리 기능 | 추후 지정 예정 |  |  | 0
|  | S7-3 | 탐지 엔진(오픈 소스/외부 서비스)을 최신 버전으로 업데이트하여 탐지 정확도를 유지한다 | T30-1 | 탐지 엔진 업데이트 확인 기능 | 추후 지정 예정 |  |  | 0
|  |  |  | T30-2 | 최신 업데이트 적용 기능 | 추후 지정 예정 |  |  | 0
|  |  |  | T30-3 | 정상 작동 유무 확인 기능 | 추후 지정 예정 |  |  | 0
| E-8 | S8-1 | 서비스 이용 중 궁금한 점이나 불편한 사항을 고객센터에 문의한다. | T31-1 | 문의 페이지 UI 디자인 (문의, 답변) | React / html |  |  | 0
|  |  |  | T31-2 | 문의 저장용 DB 스키마 구성 (문의 내용, 사용자 정보, 접수일자) | 추후 지정 예정 |  |  | 0
|  |  |  | T31-3 | 답변 처리유무 확인 기능 구현 | 추후 지정 예정 |  |  | 0
|  | S7-2 | 접수된 회원 문의에 답변하고 처리한다. | T32-1 | 답변 작성 페이지 UI 디자인 구성 | React / html |  |  | 0
|  |  |  | T32-2 | 사용자에게 답변 알림(메일/알림톡 등) 발송 기능 구현 | 추후 지정 예정 |  |  | 0
|  |  |  | T32-3 | 문의/처리 기록 보관 기능 | Java springboot |  |  | 0